## Actividades
|  |  |  | Actividades | [6 empty] | Tabla de Costos Internos
Código EDT | Fase | Entregable | Paquete de Trabajo | Descripción Actividad | Alcance | Act. Predecesora | Duración | Recursos | Cantidad de Personas | Costo Total | Cargo | Costo Mensual | Costo día | Costo Hora
1 | Gestión del Proyecto | [9 empty] | Project Manager | 5000 | 250 | 31.25
1.1 |  | Plan de Proyecto | [8 empty] | Ingeniero de Desarrollo de Software | 4500 | 225 | 28.13
1.1.1 |  |  | Enunciado del Alcance | [7 empty] | Ingeniero en Implementación | 4000 | 200 | 25
1.1.1.1 |  |  |  | Generar Enunciado del Alcance | Registrar descripción y objetivos, entregables, hitos, restricciones, supuestos y aspectos relevantes del proyecto | Inicio | 1 mes | Equipo de Proyecto | 5 | 5000 | Relator Capacitador | 3500 | 175 | 21.88
1.1.2 |  |  | EDT | [7 empty] | Analista QA | 3000 | 150 | 18.75
1.1.2.1 |  |  |  | Generar EDT del Proyecto | Registrar fases, entregables y paquetes de trabajo del proyecto, con duraciones y costos estimados | 1.1.1.1 | 2 semanas | Analistas | 2 | 2000 | Analista de Sistemas | 3200 | 160 | 20
1.1.3 |  |  | Cronograma | [7 empty] | Ingeniero Tecnología | 4200 | 210 | 26.25
1.1.3.1 |  |  |  | Generar Cronograma del Proyecto | Registrar las actividades del proyecto con plazos asociados | 1.1.2.1 | 1 mes | Desarrollador | 2 | 3000
1.1.4 |  |  | Plan de Costos | [7 empty] | Tabla de Costo Externo
1.1.4.1 |  |  |  | Generar Plan de Costos del Proyecto | Asociar costos a las actividades a desarrollar dentro del proyecto | 1.1.3.1 | 3 semanas | QA | 2 | 4000 | Actividad |  | Costo Total
1.1.5 |  |  | Plan de Riesgos | [7 empty] | Desarrollo de Software Externo |  | 20
1.1.5.1 |  |  |  | Generar Plan de Riesgos | Registrar cómo se gestionarán los riesgos del proyecto | 1.1.4.1 | 2 semanas | Técnico | 1 | 1500
1.1.6 |  |  | Plan de Calidad | [7 empty] | Cargo | Costo Mensual | Costo día | Costo hora
1.1.6.1 |  |  |  | Generar Plan de Calidad |  | 1.1.5.1 | 1 mes | Ingeniero | 1 | 5000 | Project Manager | 2000 | 100 | 12.50
1.1.7 |  |  | Plan de Desarrollo de RR. HH. | [7 empty] | Ingeniero de Desarrollo de Software | 1500 | 75 | 9.38
1.1.7.1 |  |  |  | Generar Plan de Desarrollo de RR. HH. |  | 1.1.6.1 | 2 semanas | Redactor | 1 | 1000 | Ingeniero en Implementación | 1000 | 50 | 6.25
1.1.8 |  |  | Plan de Comunicaciones | [7 empty] | Relator Capacitador | 800 | 40 | 5.00
1.1.8.1 |  |  |  | Generar Plan de Comunicaciones |  | 1.1.7.1 | 2 semanas | Equipo de Proyecto | 3 | 2500 | Analista QA | 600 | 30 | 3.75
1.1.9 |  |  | Plan de Adquisiciones
1.1.9.1 |  |  |  | Generar Plan de Adquisiciones |  | 1.1.8.1 | 1 mes | Relator | 1 | 2000
1.1.10 |  |  | Kick Off | [7 empty] | Tabla de Costos Externos
1.1.10.1 |  |  |  | Desarrollar Reunión de Kick Off | Realizar una reunión de inicio del proyecto, donde se expone el Enunciado, EDT, Cronograma y Planificación Genera, frente a los involucrados del proyecto | 1.1.9.1 | 1 mes | Equipo de Proyecto | 5 | 5000 | Actividad |  | Costo Total
1.2 |  | Seguimiento
1.2.1 |  |  | Informes de Avance Periódicos
1.2.1.1 |  |  |  | Generación de Informes de Avance | Creación y envío a los principales stakeholders de informe de avance del proyecto | Inicio
2 | Proyecto
2.1 |  | Modelo Solución Canje de Puntos
2.1.1 |  |  | Productos / Servicios con Asignación de Puntos
2.1.1.1 |  |  |  | Definir Productos y Servicios que acumularán puntos | Definir todos los productos y servicios de la distintas empresas del holding que permitirán acumular puntos | 1.1.10.1
2.1.1.2 |  |  |  | Definir cantidad de puntos que generará cada producto o servicio | Asignar cantidad de puntos acumulables a cada producto o servicio que permitirá acumulación de puntos. | 2.1.1.1
2.1.2 |  |  | Productos / Servicios Canjeables
2.1.2.1 |  |  |  | Definir productos y servicios canjeables por tramo de puntos acumulados | Definir los productos y servicios que se podrán canjear con los puntos acumulados, además de la cantidad de puntos necesarios para canjearlos. | 2.1.1.2
2.2 |  | Infraestructura
2.2.1 |  |  | Levantamiento Infraestructura Cliente
2.2.1.1 |  |  |  | Realizar levantamiento de infraestructura de servidores. | Realizar levantamiento y documentar infraestructura de los servidores disponibles para el proyecto. Si aplica, se incluirán recomendaciones de mejora a la infraestructura según los requerimientos de la solución. | 1.1.10.1
2.2.1.2 |  |  |  | Realizar levantamiento de infraestructura de redes. | Realizar levantamiento y documentar infraestructura de las redes a utilizar para el proyecto. Si aplica, se incluirán recomendaciones de mejora a la infraestructura según los requerimientos de la solución. | 1.1.10.1
2.2.1.3 |  |  |  | Realizar levantamiento de infraestructura de PC (terminales de los usuarios) | Realizar levantamiento y documentar infraestructura de los terminales de los usuarios de la solución. Si aplica, se incluirán recomendaciones de mejora a la infraestructura según los requerimientos de la solución | 1.1.10.1
2.3 |  | Diseño del Software
2.3.1 |  |  | Análisis de Requerimientos
2.3.1.1 |  |  |  | Revisar y analizar requerimientos del cliente | Se revisan los requerimientos incluidos en el Enunciado del Alcance | 1.1.10.1, 2.1.2.1
2.3.2 |  |  | Modelo de Datos
2.3.2.1 |  |  |  | Diseñar modelo de datos | Se diseña el modelo de datos de la solución | 2.3.1.1
2.3.3 |  |  | Diagrama de Funcionalidades
2.3.3.1 |  |  |  | Diseñar Diagrama de Funcionalidades | Se diseña un diagrama que identifique las funcionalidades y/o procesos a incluir en la solución. | 2.3.2.1
2.3.4 |  |  | Modelo de Integración
2.3.4.1 |  |  |  | Diseñar modelo de integración de la aplicación | Se diseña como se hará la integración de esta solución con los sistemas del cliente | 2.3.3.1
2.4 |  | Construcción del Software
2.4.1 |  |  | Construcción Mantenedores
2.4.1.1 |  |  |  | Programar los Mantenedores de la Aplicación | Se programan los mantenedores a utilizar (productos, servicios, clientes, usuarios, roles) | 1.1.10.1, 2.3.1.1, 2.3.2.1, 2.3.3.1
2.4.2 |  |  | Construcción Módulo de Acumulación/Asignación de Puntos
2.4.2.1 |  |  |  | Programar módulo de Acumulación/Asignación de puntos | Se programa el módulo que permitirá asignar puntos a los productos/servicios y que registra la acumulación de puntos por parte de los clientes | 2.4.1.1
2.4.3 |  |  | Construcción Módulo de Canje de Puntos
2.4.3.1 |  |  |  | Programar módulo de canje de puntos | Se programa el módulo que permitirá realizar el canje de puntos por productos o servicios | 2.4.1.1, 2.4.2.1
2.4.4 |  |  | Construcción Módulo de Reportes
2.4.4.1 |  |  |  | Programar módulo de Reportes | Se programan los reportes que entregará la aplicación | 2.4.3.1
2.4.5 |  |  | Construcción Interfaces de Integración
2.4.5.1 |  |  |  | Programar interfaces de integración | Se programan las integración de la aplicación con el resto de los sistemas del holding | 2.4.4.1
2.5 |  | Implementación
2.5.1 |  |  | Implementación en Ambiente de Desarrollo
2.5.1.1 |  |  |  | Habilitación de ambiente de desarrollo | Se habilitan los servidores de desarrollo del cliente | 2.2.1.1, 2.2.1.2
2.5.1.2 |  |  |  | Implementar aplicación en ambiente de desarrollo | Se implementa la solución programada en el ambiente de desarrollo proporcionado por el cliente. | 2.5.1.1
2.5.2 |  |  | Implementación en Ambiente de Producción
2.5.2.1 |  |  |  | Habilitación de ambiente de producción | Se habilitan los servidores de producción del cliente | 2.2.1.1, 2.2.1.2
2.5.2.2 |  |  |  | Implementar aplicación en ambiente de producción | Se implementa la solución programada en el ambiente de producción proporcionado por el cliente. | 2.5.2.1, 2.6.1.1
2.6 |  | Testing
2.6.1 |  |  | Testing en Ambiente de Desarrollo
2.6.1.1 |  |  |  | Realización de Pruebas de QA en ambiente de Desarrollo | Se realizan las pruebas y se documentan. Las pruebas son realizadas por usuarios del sistema y equipo de testing del proyecto | 2.5.1.2
2.6.2 |  |  | Testing en Ambiente de Producción
2.6.2.1 |  |  |  | Realización de Pruebas de QA en ambiente de Producción | Se realizan las pruebas y se documentan. Las pruebas son realizadas por usuarios del sistema y equipo de testing del proyecto | 2.5.2.2
2.7 |  | Capacitación
2.7.1 |  |  | Capacitación a Vendedores
2.7.1.1 |  |  |  | Preparar Capacitación a Vendedores | Se diseña capacitación a los usuarios con perfil Vendedor en el sistema. | 2.4.5.1
2.7.1.2 |  |  |  | Realizar Capacitaciones a Vendedores | Se realizan las jornadas de capacitación a los usuarios con perfil Vendedor en el sistema. | 2.7.1.1
2.7.2 |  |  | Capacitación a Administradores del Sistema
2.7.2.1 |  |  |  | Preparar Capacitación a Administradores del sistema | Se diseña capacitación a los usuarios con perfil Administrador en el sistema. | 2.4.5.1
2.7.2.2 |  |  |  | Realizar Capacitaciones a Administradores del sistema | Se realizan las jornadas de capacitación a los usuarios con perfil Administrador en el sistema. | 2.7.2.1
2.7.3 |  |  | Capacitación a Mesa de Ayuda
2.7.3.1 |  |  |  | Preparar Capacitación a Usuarios de la mesa de ayuda. | Se diseña capacitación a los usuarios que hará el soporte del sistema. | 2.4.5.1
2.7.3.2 |  |  |  | Realizar Capacitaciones a usuarios de la Mesa de Ayuda. | Se realizan las jornadas de capacitación a los usuarios que harán soporte del sistema | 2.7.3.1
2.8 |  | Manuales de Usuario
2.8.1 |  |  | Manual para Vendedores
2.8.1.1 |  |  |  | Preparar manual para vendedores | Se diseña el manual para los usuarios con perfil vendedor en el sistema | 2.4.5.1
2.8.2 |  |  | Manual para Administradores
2.8.2.1 |  |  |  | Preparar manual para administradores | Se diseña el manual para los usuarios con perfil administrador el sistema | 2.4.5.1
2.8.3 |  |  | Manual para Soporte Técnico
2.8.3.1 |  |  |  | Preparar manual para el soporte técnico | Se diseña el manual para los usuarios que darán soporte técnico del sistema | 2.4.5.1
2.8.4 |  |  | Distribución de Manuales
2.8.4.1 |  |  |  | Entrega de manuales a los usuarios | Se distribuyen los manuales a todos los usuarios involucrados | 2.8.1.1, 2.8.2.1, 2.8.3.1
2.9 |  | Marcha Blanca
2.9.1 |  |  | Planificación Marcha Blanca
2.9.1.1 |  |  |  | Planificación actividades a realizar en la Marcha Blanca | Se planifican las actividades y los tiempos en que se ejecutará la marcha blanca del sistema | 2.5.2.2
2.9.2 |  |  | Ejecución Marcha Blanca
2.9.2.1 |  |  |  | Ejecución del Periodo de Marcha Blanca | Se ejecuta el sistema en fase de marcha blanca | 2.7.1.2, 2.7.2.2, 2.7.3.2, 2.8.4.1, 2.9.1.1
2.10 |  | Cierre del Proyecto
2.10.1 |  |  | Acta de Cierre del Proyecto
2.10.1.1 |  |  |  | Preparar Acta de Cierre del Proyecto | Se evalúan los principales hitos del proyecto y se plasma en un documento de acta de cierre | 2.9.3.1
2.10.2 |  |  | Reunión de Cierre del Proyecto
2.10.2.1 |  |  |  | Ejecutar Reunión de cierre del proyecto | Se realiza la reunión para cerrar el proyecto con todos los principales interesados. | 2.10.1.1
31000
Note on I32: Cristian R. Jimenez Plaza: ¿dpias?
Note on L32: Cristian R. Jimenez Plaza: ¿Qué se quiso decir?
Note on L33: Cristian R. Jimenez Plaza: ¿Qué se quiso decir?
Note on I35: Cristian R. Jimenez Plaza: ¿dpias?
Note on L35: Cristian R. Jimenez Plaza: ¿Qué se quiso decir?

## Recursos
Cargo | Costo Mensual | Costo día | Costo Hora